## Hoja1
ID | Fecha/Hora | Fase del Proyecto | Prompt Enviado (Resumen / Texto Exacto) | Propósito del Prompt | Altenativas consideradas | Justificación de elección | Impacto en la base de datos/codigo | Enlace / Archivo Adjunto
P-001 | 2026-09-12 | Contextualización del proyecto | Instrucciones de reinicio: Asumir el rol de Asistente Experto en Estadística Industrial e Investigación Operativa para el Proyecto 2 (calibración de cuotas 1X2). Documento Contexto_de_proyecto_2.docx con el marco, las decisiones de alcance (Pinnacle como casa sharp; Bet365 como recreativa; exclusión de 2011-12 y de Pinnacle desde el 23/07/2025; William Hill descartada) y los requisitos metodológicos. | Fijar el alcance, los criterios de exclusión y el encuadre ético (auditoría retrospectiva, no estrategia de apuestas). | No aplica. | No aplica. | Ninguno en código; quedó definido el marco de trabajo del Proyecto 2.
P-002 | 2026-09-12 | Definición del alcance | “Tengo que realizar este proyecto, la liga que escogimos fue la Premier League… hay que hacer un estudio de mercado y comparar con otra liga, ¿qué me recomiendas? ¿Seguimos un paso a paso? Lee muy bien el HTML.” Adjuntos: enunciado (HTML) y 15 CSV de la Premier (2011-12 a 2025-26). | Entender todas las especificaciones del enunciado y obtener un plan de trabajo y una liga de comparación. | Championship (mismo país y mismas casas) · La Liga. | Se escogió inicialmente la Premier League con la Championship sin embargo se descarto el uso de dos ligas porque solo cambia la exposición del mercado. | Ninguno en código.
P-003 | 2026-09-16 | Definición del alcance | “Vamos a usar R, las casas Pinnacle y Bet365, 6 años; recomiéndame qué años tomar según la cobertura. ¿Qué hacer en el valor del mercado para comparar ambas ligas? ¿Necesitas datos de la Premier League?” | Elegir la ventana temporal según la cobertura real de las dos casas. | Cualquier ventana de 6 años entre 2012-13 y 2024-25 (únicas temporadas con Pinnacle confiable). | Se propuso 2019 a 2024 por ser la más reciente y por contener las variables de interes de nuestro estudio. | Ninguno en código.
P-004 | 2026-09-16 | Construcción de la base | Se cargó de los 6 CSV de la Premier League (2019-25) para que la IA arme el script de la Fase 1. | Obtener el código de carga, validación, inventario y margen. | No se consideraron otras. | No aplica. | Proyecto en R: config.yml, run_all.R y R/01 a R/04..
P-005 | 2026-10-23 | Marco conceptual | “Según el documento hay que buscar valor o margen de mercado, ¿qué significa y qué se hace?” | Entender el concepto de margen antes de seguir. | No aplica. | No aplica. | Ninguno en código. Se aclaró que el término del enunciado es margen (overround) y que “buscar valor” sugiere una estrategia de apuestas, penalizada en la rúbrica.
P-006 | 2026-10-23 | Pregunta de investigación | “¿La base tiene las fechas, considerando años de 2 y 4 dígitos? La comparación entre ligas es solo para el margen. Tenemos dos propuestas de ruta: 1) casas recreativas vs. profesionales; 2) apertura vs. cierre.” | Definir la ruta de investigación y resolver dudas de fechas y alcance. | Ruta 1 · ruta 2 · ambas. | Ruta 1 como pregunta principal y ruta 2 como secundaria. | La IA verificó que en la ventana todas las fechas tienen 4 dígitos y que dmy() lee ambos formatos. Tambien señalo viable las propuestas ofrecidas.
P-007 | 2026-10-24 | Pregunta de investigación | Propuesta de pregunta principal con Pinnacle (sharp) frente a Bet365 y Bwin (recreativas), con dos secundarias. “Ayúdame a redactar mejor la pregunta, que sea de fácil entendimiento y tenga coherencia.” | Redactar una pregunta clara y coherente y decidir si agregar una casa de apuestas extra. | Incluir Bwin · dejar dos casas. | se decudió dejar solo dos casa para hacer el analisis. | Problema identificado: Bwin no tiene cuotas desde febrero de 2025; con tres casas la muestra apareada baja de 2.280 a 2.127 partidos. También se señaló que las dos secundarias eran partes de la principal.
P-008 | 2026-10-24 | Configuración de entorno | “Ahora ayúdame a abrir la base de datos en R y todos los otros archivos.” | Explorar la base y las tablas en RStudio. | Botón Import Dataset de RStudio · script propio. | Script propio: el asistente de importación adivina los tipos de columna y puede leer mal fechas y cuotas. | explorar_resultados.R. Error encontrado y corregido: el ejemplo Liverpool–Norwich devolvía dos partidos (2019-20 y 2021-22); se agregó el filtro por temporada.
P-009 | 2026-10-28 | Depuración de errores | Captura del error “Ejecute este script desde la carpeta raíz del proyecto (donde está config.yml)”. | Reportar que run_all.R no corría. | setwd() en cada sesión · crear el proyecto de RStudio en la carpeta correcta. | Ambas: setwd() para correrlo de inmediato y el proyecto para no repetirlo. | Ninguno en código. Causa: el proyecto de RStudio se había creado como carpeta nueva (PROYECTO APUESTAS) y no en la del proyecto.
P-010 | 2026-10-28 | Depuración de errores | Captura del error “no fue posible abrir el archivo 'run_all.R'” y del diálogo de selección de carpeta. | Reportar que el script seguía sin encontrarse. | No aplica. | No aplica. | Ninguno en código. Causa: Windows creó proyecto_calibracion/proyecto_calibracion al extraer el zip y el proyecto quedó un nivel arriba. Solución: crear el proyecto con Existing Directory en la carpeta interna.
P-011 | 2026-10-29 | Depuración de errores | Captura de la primera ejecución completa, con el aviso “geom_errorbarh() was deprecated in ggplot2 4.0.0”. | Confirmar que el flujo corrió y resolver el aviso. | Ignorar el aviso · actualizar el código. | Actualizar: en versiones futuras de ggplot2 el aviso puede volverse error. | R/04_margen.R: geom_errorbarh() reemplazado por geom_errorbar(orientation = "y").
P-012 | 2026-10-30 | Depuración de errores | Captura del error “no se pudo encontrar la función prefijo_columnas” al ejecutar líneas de R/03_inventario.R. | Reportar un error al correr el código por partes. | No aplica. | No aplica. | Ninguno en código. Causa: se ejecutaban líneas sueltas sin cargar R/00_utils.R, y la línea estaba dentro de una función. Solución: cerrar sin guardar las pestañas modificadas y usar source("run_all.R").
P-013 | 2026-10-30 | Depuración de errores | Captura del error “if_else(): el argumento 'false' está ausente” y “en el inventario hay un error que no me deja correr la base de datos, corrígelo”. | Corregir el error del inventario. | Corregir la línea a mano · restaurar la carpeta R/ desde el zip. | Restaurar: varios archivos de R/ aparecían modificados a la misma hora y podía haber otros cambios accidentales. | Causa: se borró por accidente la línea con el motivo de exclusión del diseño apareado en 03_inventario.R. Se entregó la carpeta R/ restaurada.
P-014 | 2026-10-31 | Promtp definitivo para elaboración de codigo | Eres experto en estadística industrial y R. Extiende (no reescribas) el proyecto adjunto: auditoría retrospectiva de calibración de cuotas 1X2. Nunca debe parecer estrategia de apuestas; el margen implica valor esperado negativo. Alcance fijo: Premier League (E0), temporadas 2019-20 a 2024-25, Pinnacle (sharp) vs Bet365 (recreativa), apertura y cierre. Pinnacle se excluye desde el 23/07/2025 (la regla debe seguir implementada). Todo parámetro nuevo va en config.yml. Reglas: no escribas análisis ni conclusiones, y no decidas si se excluyen atípicos (solo márcalos). Toda calibración usa probabilidades normalizadas y solo la muestra apareada. En el sandbox ejecuta R con LANG=C.UTF-8. Qué implementar Remoción del margen: calcula siempre multiplicativo, aditivo, potencia y Shin (forma cerrada, z por uniroot). La inferencia usa multiplicativo y Shin. Agrega a la base pn_<método>_H/D/A, shin_z, potencia_k, y valida que sumen 1. Atípicos: z robusto del margen (mediana y MAD) por casa y momento, umbral 5. Solo se marcan (valores_atipicos.csv). La exclusión se debe activar con excluir: true o con una lista manual, y saca el partido completo (las 4 combinaciones). Evaluación: por partido, método, casa y momento calcula Brier y RPS. Evalúa H, D y A por separado; la curva "agrupado" es solo descriptiva. Curvas: 10 intervalos de igual frecuencia (empates en el mismo intervalo), con IC de Wilson y desviación en pp. Verifica la sensibilidad con 5, 8, 10, 15 y 20 intervalos y con igual ancho. Hosmer-Lemeshow (mismo agrupamiento, gl = g−2), siempre con ECE y desviación máxima en pp. Puntuación: líneas base de frecuencia histórica y uniforme, skill scores con IC bootstrap, y descomposición de Murphy con su residuo. Comparaciones apareadas (primer grupo menos segundo): Wilcoxon de rangos con signo más IC bootstrap por fecha de la media y de la mediana, y proporción de diferencias positivas. Familias declaradas con Holm: principal (entre casas, Brier y RPS, 8 contrastes) y secundaria (apertura vs cierre, 8 contrastes). El resto, sin ajuste. Sensibilidad entre métodos: indica si el signo y la decisión cambian con el método, cuántos pp difieren las probabilidades, y los parámetros de Shin y de potencia. Favorito-longshot: regresión logística logit con Newton a mano, y desviación en pp para p<0.15 y p≥0.50. Incluye la diferencia entre casas y las desviaciones por temporada. Bootstrap siempre por bloques de fecha, con semilla fija, y con pesos donde sea posible para que todo corra en unos 2 minutos. Figuras 4 a 9 (curvas, skill scores, diferencias, sensibilidad, pendiente, desviación por temporada), con subtítulos en dos líneas. Reporte R Markdown autogenerado, HTML autocontenido (figuras en base64), 10 secciones, solo descripciones neutras. run_all.R (8 pasos) lo regenera al final. Pruebas tests/test_funciones.R con casos calculados a mano (ejemplo 2.10/3.40/3.75 = 3.7 pp, Wilson, Brier, RPS, Murphy, Shin, H-L, logística, bootstrap). Compara decimales con tolerancia, nunca con ==. README: actualiza solo la parte técnica (requisitos con rmarkdown y knitr, estructura, salidas, tabla de decisiones). Verificación obligatoria Recalcula en Python, sin reutilizar tu código, la normalización, Brier, RPS, curvas, Wilson, H-L, Murphy, la logística, Wilcoxon y un bootstrap grande. Corre run_all.R dos veces y comprueba con cmp que las salidas son idénticas. Prueba, en copias, excluir: true, un corte forzado de Pinnacle y esquema: ancho (comprueba que el cambio de configuración sí se aplicó). Revisa las figuras y el HTML, y corre los tests. Reporta sin decidir por el equipo Aston Villa–Arsenal (cuota de Bet365 de 1.50 frente a ~1.9 en las otras fuentes); margen de Bet365 en cierre de ~2-3 % en la primera jornada de 2019-20; Chelsea–Everton (margen de Pinnacle de ~0.05 pp); y que Wilcoxon y el IC de la media pueden discrepar por asimetría. Entrega Empaqueta proyecto_calibracion_v2.zip completo y preséntalo. En el mensaje final lista lo implementado, lo verificado (con evidencia), lo no verificado, y los pendientes del equipo: fecha de descarga, notes.txt, bitácora y decisión sobre atípicos. Aclara que sessionInfo.txt es de tu entorno. | Elaborar el codigo final con todas las decisiones metodologicas | No se consideraron otras. | Claude es una inteligencia artificial bastante eficiente en el desarrollo de codigo guiado.Se eligió una versión larga y detallada con fórmulas, valores exactos y el porqué de cada decisión, para que quien lo use no tenga que adivinar criterios y pueda reconstruir el proyecto sin depender de esta conversación. Se incluyó también un protocolo de verificación obligatorio (recalcular en Python, repetir la corrida, probar caminos alternativos) y una lista de fallos que ya ocurrieron, para no repetirlos. Se dejó explícito que la decisión sobre excluir partidos atípicos no se delega a la IA. | base_analitica.csv: se le agregan 14 columnas: pn_<método>_H/D/A para los 4 métodos de remoción del margen (12 columnas), más shin_z y potencia_k. Las filas no cambian (partido × casa × momento) y las columnas de la v1 se conservan. Base nueva: evaluacion_partido.csv, con Brier, RPS y las probabilidades por partido, casa, momento y método (36 480 filas). Código: de 5 a 10 módulos en R/ (se agregan 05 a 09) run_all.R pasa de 4 a 8 pasos config.yml suma bloques para métodos, calibración, favorito-longshot y atípicos se añaden tests/test_funciones.R (37 pruebas) y el reporte reporte_calibracion.Rmd Salidas: pasan de unas 8 tablas CSV a 25, y de 3 figuras a 10. Se agrega output/reporte_calibracion.html, que se regenera solo. Trazabilidad: registro_archivos.csv suma el hash MD5 de cada CSV de entrada. validaciones.csv suma chequeos de las probabilidades y de atípicos, y varias filas quedan en REVISAR hasta que el equipo decida. No cambia: los datos crudos (data/raw) la muestra apareada: 2 280 partidos, sin exclusiones por defecto los atípicos, que se marcan pero no se excluyen salvo que el equipo lo active en config.yml
P-015 | 2026-10-31 | Reproducibilidad | “Necesito que el proyecto pueda ejecutarse correctamente en cualquier computador con Rscript run_all.R, y una forma clara de configurar la ruta de los archivos.” | Asegurar que el proyecto corra en los computadores de todos los integrantes. | Ruta fija con setwd() · solo el archivo .Rproj · detección automática de la carpeta · variable de entorno. | Detección automática con dos respaldos (RUTA_PROYECTO y la variable de entorno PROYECTO_CALIBRACION): funciona sin editar nada, se descomprima donde se descomprima. | run_all.R (ubicación del proyecto e instalación de paquetes faltantes), R/00_utils.R (búsqueda de pandoc para Rscript), config.yml (rutas relativas o absolutas) y README. Error encontrado en las pruebas: Rscript escribe los espacios de la ruta como “~+~” y no encontraba el proyecto; corregido.